## โครงการปี 2561
แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการด้านแหล่งน้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณก่อนหน้า ที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
[13 empty] | 42232.753 |  | 44648
ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) | รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | สอดคล้องกับแผนงานย่อยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปี ข้อ... | ลักษณะงาน ที่ดำเนินการ | วงเงิน งบประมาณ ตาม พรบ. ทั้งโครงการ (ล้านบาท) | วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งโครงการ (ล้านบาท) | แหล่งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ให้ใส่หมายเลข 1 ลงในช่อง) |  |  |  |  | ประเภทงบประมาณ (งานปีเดียว/งานต่อเนื่อง/งานผูกพัน) | ปีงบประมาณ ที่เริ่มดำเนินการ | ปีงบประมาณ ที่สิ้นสุดการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน (ให้ใส่หมายเลข 1 ลงในช่อง) |  |  |  |  | วงเงิน งบประมาณ ตามสัญญา/ วงเงิน งบประมาณ ที่ดำเนินการเอง (ล้านบาท) | วันที่เริ่มงานตามสัญญา/ วันที่เริ่มดำเนินการ | วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา/วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท) | ร้อยละผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ/คำชี้แจง | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค | [7 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต | [7 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย | [9 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ | [8 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน |  | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ | [6 empty] | GFMIS | วงเงินปรับลด ตาม พรบ.โอน (ล้านบาท) | ประเภทโครงการ สำหรับ สทนช. | projectid สำหรับ สทนช. (รายการเดิมรบกวนให้คง id นี้ไว้เสมอ เพื่อการเชื่อมโยงฐาน)
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ระบุชื่อ ลุ่มน้ำหลัก (22ลุ่มน้ำ) | ระบุชื่อ ลุ่มน้ำย่อย | พิกัด (WGS) | [24 empty] | ก่อสร้าง/เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา, ขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน้ำ, แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว, จัดหาแหล่งน้ำสำรอง/น้ำต้นทุน, พัฒนาน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม (แห่ง/สาขา/หมู่บ้าน) | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์/ครัวเรือนเข้าถึงน้ำประปา (ครัวเรือน) | ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | ร้อยละการควบคุมการสูญเสีย (ร้อยละ) | ร้อยละหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (ร้อยละ) | ร้อยละของระบบประปาที่ผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้ (ร้อยละ) | ร้อยละการลดลงของผู้ป่วยจากน้ำดื่ม (ร้อยละ) | ร้อยละหน่วยงานรัฐที่ลดการใช้น้ำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (ร้อยละ) | ลดการใช้น้ำภาคเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทาน, ลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม (ปริมาณน้ำที่ประหยัดได้ : ล้าน ลบ.ม./ปี) | เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ/ระบบส่งน้ำเดิม, จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน, พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่, พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำ (แห่ง/สระ/บ่อ) | ปริมาณน้ำใช้การ, ปริมาณน้ำ, ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) | พื้นที่ชลประทาน, พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ, พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง, พื้นที่มีระบบส่งน้ำ (ไร่) | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) | พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (ไร่) | ร้อยละพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนงานปฏิบัติการฝนหลวง (ร้อยละ) | ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ (ร้อยละ) | ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ/ลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขิน (แห่ง) | ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ (ระยะทาง : กิโลเมตร) | ปริมาณวัชพืชและขยะมูลฝอยที่กำจัด (ตันต่อปี) | ระบบป้องกันชุมชนเมือง, จัดทำผังน้ำ/ผังการระบายน้ำ, เขื่อนป้องกันตลิ่ง (แห่ง/ผัง) | เขื่อนป้องกันตลิ่ง (ระยะทางที่ดำเนินการ : เมตร) | พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ชะลอน้ำ, พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำสถานีสูบน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด (แห่ง) | พื้นที่ได้รับการป้องกัน/ลดผลกระทบ, พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | ครัวเรือนที่ได้รับการป้องกัน/ลดผลกระทบ, ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) | ร้อยละพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหา (ร้อยละ) | พื้นที่เสี่ยงจากอุทกภัยได้รับการจัดการด้วยการปรับตัวและเผชิญเหตุ (ไร่) | ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานสำหรับครัวเรือน (ร้อยละ) | ก่อสร้างระบบบำบัดใหม่, เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดเดิม (แห่ง) | ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ (ลบ.ม./ปี) | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) | การควบคุม กำกับ และบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ (แห่ง) | กำหนดขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำ (จำนวนลุ่มน้ำ) | ร้อยละของปริมาณน้ำที่ได้รับการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อปี (ร้อยละ) | จำนวนลุ่มน้ำที่มีวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อระบบนิเวศ (จำนวนลุ่มน้ำ) | จำนวนพื้นที่ ลำคลอง/ลำน้ำ/พื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำ ที่ได้รับการฟื้นฟู (ไร่) | จำนวนพื้นที่ป่า ที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู (ไร่) | จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน (ไร่) | จัดทำ ปรับปรุง ทบทวน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ (ฉบับ/เรื่อง) | จัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระดับชาติ/ลุ่มน้ำ (องค์กร/ลุ่มน้ำ) | จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เรื่อง/แผน/ลุ่มน้ำ) | ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) | ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ/ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ระบบ/สถานี/เครื่อง) | งานวิจัย ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ (เรื่อง) | การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เรื่อง/กิจกรรม)
[9 empty] | LAT | LONG |  |  |  |  | งบประมาณ ตาม พรบ. | งบกลางปี | งบเงินกู้ | เงินนอกงบประมาณ | งบประมาณเพิ่มเติมจาก พรบ. (โอนเปลี่ยนแปลง/เงินเหลือจ่าย) |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ตกพับ/ พรบ.โอนงบประมาณ พ.ศ. ... | [54 empty] | กลุ่มจังหวัด
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | [20 empty] | 2561 | 2561
2029 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านแหลมทอง ตำบลข่อยสูง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |  |  | ตรอน | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 3796600 | 3796600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.319 |  |  | 3.319 | 100
2030 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำพี้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |  |  | ทองแสนขัน | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 3634300 | 3634300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 100
2031 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านวังปรากฎ ตำบลป่าคาย |  |  | ทองแสนขัน | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 864000 | 864000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.427 |  |  | 0.427 | 100
2032 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่บริเวณโรงผลิตน้ำประปา ทต.ท่าปลา หมู่ที่ 1 บ้านห้วยภูนกตำบท่าปลา |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2659999 | 2659999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 |  |  | 2.66 | 100
2033 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านบุ่ง ตำบลแสนตอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |  |  | น้ำปาด | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 3490700 | 3490700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.188 |  |  | 3.188 | 100
2034 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านตลาดก้าวหน้า ตำบลแสนตอ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |  |  | น้ำปาด | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 3490700 | 3490700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1987 |  |  | 3.1987 | 100
2035 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านกองโค หมู่ที่ 6 ตำบลคอรุม |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 633000 | 633000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 |  |  | 0.279 | 100
2036 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปากคลอง หมู่ที่ 1 ตำบลคอรุม |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 774000 | 774000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 100
2037 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าแต้ว หมู่ที่ 4 ตำบลคอรุม |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 957000 | 957000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  |  | 0.68 | 100
2038 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านหาดทับยา ตำบลท่ามะเฟือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2336000 | 2336000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.29 |  |  | 2.29 | 100
2039 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านหาดกรวด ตำบลท่ามะเฟือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2175000 | 2175000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.175 |  |  | 2.175 | 100
2040 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านม่วงตาล ตำบลนายาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 3752100 | 3752100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |  |  | 3.34 | 100
2041 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองกะพั้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคน |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2170000 | 2170000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |  |  | 2.17 | 100
2042 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขยายเขตประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านโคน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคน |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1073000 | 1073000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 |  |  | 0.75 | 100
2043 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหาดสายบัว-คลองรอบ ตำบลบ้านโคน |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 739000 | 739000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.739 |  |  | 0.739 | 100
2044 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง ความจุ 20 ลบ.ม . หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำริด ตามแบบมาตรฐานของกรมทรัพยากรน้ำ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 439000 | 439000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.439 |  |  | 0.439 | 100
2045 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทุ่ง หมู่ที่ 4,5 ตำบลแสนตอ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 664000 | 664000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 |  |  | 0.385 | 100
2046 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านปากสิงห์ หมู่ที่ 6,7 ตำบลแสนตอ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 706000 | 706000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 |  |  | 0.398 | 100
2047 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 9 บ้านเด่นยาว ตำบลทุ่งยั้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1133000 | 1133000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.133 |  |  | 1.133 | 100
2048 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวดุมจุดที่ 2 ตำบลทุ่งยั้ง |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 459000 | 459000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.459 |  |  | 0.459 | 100
2049 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 8 บ้านห้วยลาด ตำบลทุ่งยั้ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1000000 | 1000000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 | 100
2050 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านแม่พูล ตำบลแม่พูล ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2878900 | 2878900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.798 |  |  | 2.798 | 100
2051 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านท้องลับแลพัฒนา ตำบลฝายหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2450200 | 2450200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2561 | 2561 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.898 |  |  | 1.898 | 100

## โครงการปี 2562
แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการด้านแหล่งน้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณก่อนหน้า ที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
[13 empty] | 42232.753 |  | 44648
ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) | รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | สอดคล้องกับแผนงานย่อยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปี ข้อ... | ลักษณะงาน ที่ดำเนินการ | วงเงิน งบประมาณ ตาม พรบ. ทั้งโครงการ (ล้านบาท) | วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งโครงการ (ล้านบาท) | แหล่งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ให้ใส่หมายเลข 1 ลงในช่อง) |  |  |  |  | ประเภทงบประมาณ (งานปีเดียว/งานต่อเนื่อง/งานผูกพัน) | ปีงบประมาณ ที่เริ่มดำเนินการ | ปีงบประมาณ ที่สิ้นสุดการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน (ให้ใส่หมายเลข 1 ลงในช่อง) |  |  |  |  | วงเงิน งบประมาณ ตามสัญญา/ วงเงิน งบประมาณ ที่ดำเนินการเอง (ล้านบาท) | วันที่เริ่มงานตามสัญญา/ วันที่เริ่มดำเนินการ | วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา/วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท) | ร้อยละผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ/คำชี้แจง | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค | [7 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต | [7 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย | [9 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ | [8 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน |  | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ | [6 empty] | GFMIS | วงเงินปรับลด ตาม พรบ.โอน (ล้านบาท) | ประเภทโครงการ สำหรับ สทนช. | projectid สำหรับ สทนช. (รายการเดิมรบกวนให้คง id นี้ไว้เสมอ เพื่อการเชื่อมโยงฐาน)
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ระบุชื่อ ลุ่มน้ำหลัก (22ลุ่มน้ำ) | ระบุชื่อ ลุ่มน้ำย่อย | พิกัด (WGS) | [24 empty] | ก่อสร้าง/เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา, ขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน้ำ, แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว, จัดหาแหล่งน้ำสำรอง/น้ำต้นทุน, พัฒนาน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม (แห่ง/สาขา/หมู่บ้าน) | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์/ครัวเรือนเข้าถึงน้ำประปา (ครัวเรือน) | ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | ร้อยละการควบคุมการสูญเสีย (ร้อยละ) | ร้อยละหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (ร้อยละ) | ร้อยละของระบบประปาที่ผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้ (ร้อยละ) | ร้อยละการลดลงของผู้ป่วยจากน้ำดื่ม (ร้อยละ) | ร้อยละหน่วยงานรัฐที่ลดการใช้น้ำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (ร้อยละ) | ลดการใช้น้ำภาคเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทาน, ลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม (ปริมาณน้ำที่ประหยัดได้ : ล้าน ลบ.ม./ปี) | เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ/ระบบส่งน้ำเดิม, จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน, พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่, พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำ (แห่ง/สระ/บ่อ) | ปริมาณน้ำใช้การ, ปริมาณน้ำ, ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) | พื้นที่ชลประทาน, พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ, พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง, พื้นที่มีระบบส่งน้ำ (ไร่) | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) | พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (ไร่) | ร้อยละพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนงานปฏิบัติการฝนหลวง (ร้อยละ) | ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ (ร้อยละ) | ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ/ลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขิน (แห่ง) | ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ (ระยะทาง : กิโลเมตร) | ปริมาณวัชพืชและขยะมูลฝอยที่กำจัด (ตันต่อปี) | ระบบป้องกันชุมชนเมือง, จัดทำผังน้ำ/ผังการระบายน้ำ, เขื่อนป้องกันตลิ่ง (แห่ง/ผัง) | เขื่อนป้องกันตลิ่ง (ระยะทางที่ดำเนินการ : เมตร) | พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ชะลอน้ำ, พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำสถานีสูบน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด (แห่ง) | พื้นที่ได้รับการป้องกัน/ลดผลกระทบ, พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | ครัวเรือนที่ได้รับการป้องกัน/ลดผลกระทบ, ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) | ร้อยละพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหา (ร้อยละ) | พื้นที่เสี่ยงจากอุทกภัยได้รับการจัดการด้วยการปรับตัวและเผชิญเหตุ (ไร่) | ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานสำหรับครัวเรือน (ร้อยละ) | ก่อสร้างระบบบำบัดใหม่, เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดเดิม (แห่ง) | ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ (ลบ.ม./ปี) | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) | การควบคุม กำกับ และบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ (แห่ง) | กำหนดขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำ (จำนวนลุ่มน้ำ) | ร้อยละของปริมาณน้ำที่ได้รับการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อปี (ร้อยละ) | จำนวนลุ่มน้ำที่มีวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อระบบนิเวศ (จำนวนลุ่มน้ำ) | จำนวนพื้นที่ ลำคลอง/ลำน้ำ/พื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำ ที่ได้รับการฟื้นฟู (ไร่) | จำนวนพื้นที่ป่า ที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู (ไร่) | จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน (ไร่) | จัดทำ ปรับปรุง ทบทวน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ (ฉบับ/เรื่อง) | จัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระดับชาติ/ลุ่มน้ำ (องค์กร/ลุ่มน้ำ) | จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เรื่อง/แผน/ลุ่มน้ำ) | ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) | ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ/ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ระบบ/สถานี/เครื่อง) | งานวิจัย ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ (เรื่อง) | การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เรื่อง/กิจกรรม)
[9 empty] | LAT | LONG |  |  |  |  | งบประมาณ ตาม พรบ. | งบกลางปี | งบเงินกู้ | เงินนอกงบประมาณ | งบประมาณเพิ่มเติมจาก พรบ. (โอนเปลี่ยนแปลง/เงินเหลือจ่าย) |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ตกพับ/ พรบ.โอนงบประมาณ พ.ศ. ... | [54 empty] | กลุ่มจังหวัด
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | [20 empty] | 2562 | 2562
334 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขุดบ่อน้ำตื้น หมู่ที่ 1,6,8 ตำบลท่าปลา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.478 | 0.478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.478 |  |  | 0.478 | 100
335 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยภูนก หมู่ที่ 1 ต.ท่าปลา ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 51,242 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.4 | 1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |  |  | 1.4 | 100
336 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ฟื้นฟูอ่างเก็บน้ำบริเวณข้างวัดหาดล้าเหนือ หมู่ที่ 3 บ้านร่วมใจ ตำบลร่วมจิต ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 50,300 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.4092 | 0.4092 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4092 |  |  | 0.4092 | 100
337 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 5 บ้านผาเลือด ตำบลผาเลือด เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.0998 | 1.0998 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0998 |  |  | 1.0998 | 100
338 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านนาต้นโพธิ์ ตำบลน้ำหมัน กว้าง 25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.579 | 0.579 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.579 |  |  | 0.579 | 100
339 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบกรองน้ำประปาบาดาล หมู่ที่ 9 บ้านปางไฮ ตำบลบ่อเบี้ย กว้าง 5 เมตร ยาว 7 เมตร สูง 2 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | บ้านโคก | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.93275 | 0.93275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93275 |  |  | 0.93275 | 100
340 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยผักหอม (ขุดลอกท้ายอ่างระยะที่ 2) หมู่ที่ 2 บ้านห้วยไผ่ ตำบลบ่อเบี้ย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 51,282 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | บ้านโคก | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.58 | 1.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |  |  | 1.58 | 100
341 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขุดสระกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านวังยาง ตำบลผาจุก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 51,242 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลผาจุก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.99 | 0.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  |  | 0.99 | 100
342 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมประตูฝายน้ำล้น และเสริมคันฝายแม่พูล หมู่ที่ 10 ตำบลแม่พูล เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.58 | 1.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.58 |  |  | 1.58 | 100
343 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านตีนศาล - นาตอง ตำบลแม่พูล เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2.164 | 2.164 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.164 |  |  | 2.164 | 100
1415 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งบริเวณงานตากข้าว หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัวแดง ตำบลบ้านแก่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ตรอน | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.62 | 1.62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 |  |  | 1.62 | 100
1416 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ ที่ตั้งบริเวณเพนียด หมู่ที่ 5 บ้านหมู่ห้าสามัคคี ตำบลบ้านแก่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ตรอน | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2.706 | 2.706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.706 |  |  | 2.706 | 100
1417 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านน้ำพี้ ตำบลน้ำพี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ทองแสนขัน | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 3.058 | 3.058 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058 |  |  | 3.058 | 100
1418 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านหัวบึง ตำบลท่ามะเฟือง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2.739 | 2.739 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.739 |  |  | 2.739 | 100
1419 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านไร่เจริญ ตำบลบ้านโคน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.7739 | 0.7739 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7739 |  |  | 0.7739 | 100
1420 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านหาดกำแพง ตำบลบ้านโคน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.4749 | 0.4749 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4749 |  |  | 0.4749 | 100
1421 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านเกาะฝั่งตะวันตก ตำบลบ้านดารา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.315 | 0.315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.315 |  |  | 0.315 | 100
1422 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ซอย 7 บ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.5049 | 0.5049 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5049 |  |  | 0.5049 | 100
1423 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก พร้อมโรงกรองน้ำและถังตกตะกอนขนาด 50 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หมู่ที่ 4 บ้านเกาะไทย ตำบลป่าเซ่า เทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 9.98 | 9.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.98 |  |  | 9.98 | 100
1424 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านป่าเถื่อน ตำบลวังกะพี้ เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.76 | 1.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |  |  | 1.76 | 100
1425 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านคอวัง ตำบลวังกะพี้ เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.894 | 1.894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.894 |  |  | 1.894 | 100
1426 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านด่านแม่คำมัน ตำบลด่านแม่คำมัน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2.09 | 2.09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 |  |  | 2.09 | 100
1427 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านด่านแม่คำมันกลาง ตำบลด่านแม่คำมัน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2.079 | 2.079 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 |  |  | 2.079 | 100
1428 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านชายเขาบก ตำบลนานกกก องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.8899 | 1.8899 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8899 |  |  | 1.8899 | 100
1429 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10,5,11 บ้านท้องลับแลพัฒนา, บ้านทุ่งเอี้ยง, บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลฝายหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.738 | 0.738 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2562 | 2562 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.738 |  |  | 0.738 | 100

## โครงการปี 2563
แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการด้านแหล่งน้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณก่อนหน้า ที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
[13 empty] | 42232.753 |  | 44648
ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) | รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | สอดคล้องกับแผนงานย่อยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปี ข้อ... | ลักษณะงาน ที่ดำเนินการ | วงเงิน งบประมาณ ตาม พรบ. ทั้งโครงการ (ล้านบาท) | วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งโครงการ (ล้านบาท) | แหล่งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ให้ใส่หมายเลข 1 ลงในช่อง) |  |  |  |  | ประเภทงบประมาณ (งานปีเดียว/งานต่อเนื่อง/งานผูกพัน) | ปีงบประมาณ ที่เริ่มดำเนินการ | ปีงบประมาณ ที่สิ้นสุดการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน (ให้ใส่หมายเลข 1 ลงในช่อง) |  |  |  |  | วงเงิน งบประมาณ ตามสัญญา/ วงเงิน งบประมาณ ที่ดำเนินการเอง (ล้านบาท) | วันที่เริ่มงานตามสัญญา/ วันที่เริ่มดำเนินการ | วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา/วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท) | ร้อยละผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ/คำชี้แจง | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค | [7 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต | [7 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย | [9 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ | [8 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน |  | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ | [6 empty] | GFMIS | วงเงินปรับลด ตาม พรบ.โอน (ล้านบาท) | ประเภทโครงการ สำหรับ สทนช. | projectid สำหรับ สทนช. (รายการเดิมรบกวนให้คง id นี้ไว้เสมอ เพื่อการเชื่อมโยงฐาน)
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ระบุชื่อ ลุ่มน้ำหลัก (22ลุ่มน้ำ) | ระบุชื่อ ลุ่มน้ำย่อย | พิกัด (WGS) | [24 empty] | ก่อสร้าง/เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา, ขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน้ำ, แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว, จัดหาแหล่งน้ำสำรอง/น้ำต้นทุน, พัฒนาน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม (แห่ง/สาขา/หมู่บ้าน) | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์/ครัวเรือนเข้าถึงน้ำประปา (ครัวเรือน) | ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | ร้อยละการควบคุมการสูญเสีย (ร้อยละ) | ร้อยละหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (ร้อยละ) | ร้อยละของระบบประปาที่ผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้ (ร้อยละ) | ร้อยละการลดลงของผู้ป่วยจากน้ำดื่ม (ร้อยละ) | ร้อยละหน่วยงานรัฐที่ลดการใช้น้ำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (ร้อยละ) | ลดการใช้น้ำภาคเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทาน, ลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม (ปริมาณน้ำที่ประหยัดได้ : ล้าน ลบ.ม./ปี) | เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ/ระบบส่งน้ำเดิม, จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน, พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่, พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำ (แห่ง/สระ/บ่อ) | ปริมาณน้ำใช้การ, ปริมาณน้ำ, ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) | พื้นที่ชลประทาน, พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ, พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง, พื้นที่มีระบบส่งน้ำ (ไร่) | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) | พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (ไร่) | ร้อยละพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนงานปฏิบัติการฝนหลวง (ร้อยละ) | ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ (ร้อยละ) | ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ/ลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขิน (แห่ง) | ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ (ระยะทาง : กิโลเมตร) | ปริมาณวัชพืชและขยะมูลฝอยที่กำจัด (ตันต่อปี) | ระบบป้องกันชุมชนเมือง, จัดทำผังน้ำ/ผังการระบายน้ำ, เขื่อนป้องกันตลิ่ง (แห่ง/ผัง) | เขื่อนป้องกันตลิ่ง (ระยะทางที่ดำเนินการ : เมตร) | พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ชะลอน้ำ, พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำสถานีสูบน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด (แห่ง) | พื้นที่ได้รับการป้องกัน/ลดผลกระทบ, พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | ครัวเรือนที่ได้รับการป้องกัน/ลดผลกระทบ, ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) | ร้อยละพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหา (ร้อยละ) | พื้นที่เสี่ยงจากอุทกภัยได้รับการจัดการด้วยการปรับตัวและเผชิญเหตุ (ไร่) | ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานสำหรับครัวเรือน (ร้อยละ) | ก่อสร้างระบบบำบัดใหม่, เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดเดิม (แห่ง) | ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ (ลบ.ม./ปี) | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) | การควบคุม กำกับ และบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ (แห่ง) | กำหนดขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำ (จำนวนลุ่มน้ำ) | ร้อยละของปริมาณน้ำที่ได้รับการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อปี (ร้อยละ) | จำนวนลุ่มน้ำที่มีวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อระบบนิเวศ (จำนวนลุ่มน้ำ) | จำนวนพื้นที่ ลำคลอง/ลำน้ำ/พื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำ ที่ได้รับการฟื้นฟู (ไร่) | จำนวนพื้นที่ป่า ที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู (ไร่) | จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน (ไร่) | จัดทำ ปรับปรุง ทบทวน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ (ฉบับ/เรื่อง) | จัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระดับชาติ/ลุ่มน้ำ (องค์กร/ลุ่มน้ำ) | จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เรื่อง/แผน/ลุ่มน้ำ) | ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) | ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ/ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ระบบ/สถานี/เครื่อง) | งานวิจัย ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ (เรื่อง) | การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เรื่อง/กิจกรรม)
[9 empty] | LAT | LONG |  |  |  |  | งบประมาณ ตาม พรบ. | งบกลางปี | งบเงินกู้ | เงินนอกงบประมาณ | งบประมาณเพิ่มเติมจาก พรบ. (โอนเปลี่ยนแปลง/เงินเหลือจ่าย) |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ตกพับ/ พรบ.โอนงบประมาณ พ.ศ. ... | [54 empty] | กลุ่มจังหวัด
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | [20 empty] | 2563 | 2563
903 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขุดลอกพนังสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 บ้านปางค้อ ตำบล บ่อทอง ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,705 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ทองแสนขัน | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.3895 | 0.3895 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3895 |  |  | 0.3895 | 100
904 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปางหมิ่นเหนือ ตำบลน้ำหมัน ยาว 9 เมตร สันฝายกว้าง 3 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.1199 | 0.1199 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11942 |  |  | 0.11942 | 100
905 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (นายจันทร์เป็ง กาวีนุ) หมู่ที่ 2 วังหัวดอย ตำบลน้ำหมัน ยาว 20 เมตร สันฝายกว้าง 4 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.354 | 0.354 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35328 |  |  | 0.35328 | 100
906 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก (ห้วยยางพุ) บ้านวังหัวดอย หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำหมัน ยาว 11 เมตร สันฝายกว้าง 4 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.143 | 0.143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14252 |  |  | 0.14252 | 100
907 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขุดลอกหน้าฝายห้วยแค หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็ก ตำบลเด่นเหล็ก หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,700 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัด อุตรดิตถ์ |  |  | น้ำปาด | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.084 | 0.084 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084 |  |  | 0.021454 | 100
908 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขุดลอกหน้าฝายนาใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็ก ตำบลเด่นเหล็ก จำนวน 2 ช่วง มีปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 5,190 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอ น้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | น้ำปาด | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.0925 | 0.0925 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 |  |  | 0.0925 | 100
909 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขุดลอกหน้าฝายนาโคก หมู่ที่ 3 บ้านเด่นเหล็ก ตำบลเด่นเหล็ก ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,712.50 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | น้ำปาด | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.12 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  |  | 0.12 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านจริม ตำบลจริม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาล ตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 3.993 | 3.993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.993 |  |  | 3.7928 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านสีเสียด ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอ ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.7249 | 0.7249 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7249 |  |  | 0.7249 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขยายเขตวางท่อเมนประปาเทศบาลตำบลร่วมจิต หมู่ที่ 1 ชุมชนร่วมจิต และ หมู่ที่ 3 ชุมชนร่วม ตำบล ร่วมจิต เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัด อุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 3.72 | 3.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |  |  | 3.72 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านและขยายเขต แบบผิวดินขนาดเล็ก ตลาดการค้าชายแดนไทยลาว ระยะที่ 3 (ก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมระบบ สถานีสูบน้ำ) องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | บ้านโคก | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 3.5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | 3.436 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 บ้านคลองน้ำไหล ตำบลคอรุม องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.3729 | 1.3729 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3729 |  |  | 1.3729 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านท่าเดื่อ ตำบลคอรุม องค์การบริหาร ส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.51149 | 0.51149 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51149 |  |  | 0.51149 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 10 บ้านหนองลี ตำบลคอรุม องค์การบริหาร ส่วนตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.5619 | 0.5619 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5619 |  |  | 0.5619 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหนองปากดง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะเฟือง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.67 | 0.67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 |  |  | 0.67 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่ากะพี้ หมู่ที่ 4 ตำบลท่ามะเฟือง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.90586 | 0.90586 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90586 |  |  | 0.90586 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองกวาง ตำบลนายาง กรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2.555 | 2.555 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.555 |  |  | 2.555 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 5 บ้านใต้ ตำบลนาอิน ตามแบบแผนมาตรฐานกรมทรัพยากรณ์น้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนาอิน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.413 | 1.413 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.413 |  |  | 1.413 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 9 ชุมทาง บ้านดารา ตำบลบ้านดารา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.376 | 0.376 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 |  |  | 0.376 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านเกาะใต้ ตำบล บ้านดารา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอ พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.751 | 0.751 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.751 |  |  | 0.751 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาแบบบาดาลขนาดกลาง ที่ตั้งบริเวณเหมืองตาเขียว หมู่ที่ 2 บ้านดง ตำบลพญาแมน องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2.98 | 2.98 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.98 |  |  | 2.6741 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ซ่อมแซมและขยายวางท่อประปาหมู่ที่ 1 บ้านฟากท่า ตำบลฟากท่า องค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ฟากท่า | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.76 | 0.76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |  |  | 0.76 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านเกาะไทย ตำบลป่าเซ่า เทศบาลตำบล ป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 7.2206 | 7.2206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2206 |  |  | 4.1157 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านไผ่ใหญ่ ตำบลหาดกรวด เทศบาลตำบล หาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.489 | 0.489 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 |  |  | 0.489 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านทับใหม่ ตำบลหาดกรวด เทศบาลตำบล หาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2.233 | 2.233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0699 |  |  | 1.0699 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดิน ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านด่าน ตำบลบ้านด่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 7.59 | 7.59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.59 |  |  | 7.2998 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยสว่างใจ หมู่ที่ 7 บ้านวังข่า ตำบลวังดิน องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2.48 | 2.48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.48 |  |  | 2.3057 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านห้วย บ่อทอง ตำบลด่านแม่คำมัน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่คำมัน อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2.1649 | 2.1649 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1649 |  |  | 2.0561 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านชายเขาบก ตำบลนานกกก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลนานกกก อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2.593 | 2.593 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7988 |  |  | 1.7339 | 100
| กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขยายเขตระบบประปาหนองนาเกลือ หมู่ที่ 4 ตำบลฝายหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.392 | 0.392 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2563 | 2563 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 |  |  | 0.392 | 100

## โครงการปี 2564
แบบฟอร์มการติดตามผลการดำเนินงาน "โครงการด้านแหล่งน้ำ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณก่อนหน้า ที่มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี
[13 empty] | 42232.753 |  | 44648
ลำดับที่ | หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) | รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | สอดคล้องกับแผนงานย่อยตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปี ข้อ... | ลักษณะงาน ที่ดำเนินการ | วงเงิน งบประมาณ ตาม พรบ. ทั้งโครงการ (ล้านบาท) | วงเงิน งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร ทั้งโครงการ (ล้านบาท) | แหล่งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ให้ใส่หมายเลข 1 ลงในช่อง) |  |  |  |  | ประเภทงบประมาณ (งานปีเดียว/งานต่อเนื่อง/งานผูกพัน) | ปีงบประมาณ ที่เริ่มดำเนินการ | ปีงบประมาณ ที่สิ้นสุดการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน (ให้ใส่หมายเลข 1 ลงในช่อง) |  |  |  |  | วงเงิน งบประมาณ ตามสัญญา/ วงเงิน งบประมาณ ที่ดำเนินการเอง (ล้านบาท) | วันที่เริ่มงานตามสัญญา/ วันที่เริ่มดำเนินการ | วันที่แล้วเสร็จตามสัญญา/วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ล้านบาท) | ร้อยละผลการดำเนินงาน | หมายเหตุ/คำชี้แจง | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค | [7 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต | [7 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 3 การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย | [9 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ | [8 empty] | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน |  | ผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทฯ ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ | [6 empty] | GFMIS | วงเงินปรับลด ตาม พรบ.โอน (ล้านบาท) | ประเภทโครงการ สำหรับ สทนช. | projectid สำหรับ สทนช. (รายการเดิมรบกวนให้คง id นี้ไว้เสมอ เพื่อการเชื่อมโยงฐาน)
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ระบุชื่อ ลุ่มน้ำหลัก (22ลุ่มน้ำ) | ระบุชื่อ ลุ่มน้ำย่อย | พิกัด (WGS) | [24 empty] | ก่อสร้าง/เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา, ขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน้ำ, แผนระบบประปาเมืองหลัก/พื้นที่เศรษฐกิจ/แหล่งท่องเที่ยว, จัดหาแหล่งน้ำสำรอง/น้ำต้นทุน, พัฒนาน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม (แห่ง/สาขา/หมู่บ้าน) | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์/ครัวเรือนเข้าถึงน้ำประปา (ครัวเรือน) | ปริมาณน้ำ (ล้าน ลบ.ม.) | ร้อยละการควบคุมการสูญเสีย (ร้อยละ) | ร้อยละหมู่บ้านที่ได้รับการปรับปรุงให้ได้มาตรฐาน (ร้อยละ) | ร้อยละของระบบประปาที่ผ่านมาตรฐานประปาดื่มได้ (ร้อยละ) | ร้อยละการลดลงของผู้ป่วยจากน้ำดื่ม (ร้อยละ) | ร้อยละหน่วยงานรัฐที่ลดการใช้น้ำได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 (ร้อยละ) | ลดการใช้น้ำภาคเกษตรในเขตพื้นที่ชลประทาน, ลดการใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม (ปริมาณน้ำที่ประหยัดได้ : ล้าน ลบ.ม./ปี) | เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ำ/ระบบส่งน้ำเดิม, จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน, พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำ/ระบบส่งน้ำใหม่, พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหล่งน้ำ (แห่ง/สระ/บ่อ) | ปริมาณน้ำใช้การ, ปริมาณน้ำ, ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น (ล้าน ลบ.ม.) | พื้นที่ชลประทาน, พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ, พื้นที่ชลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง, พื้นที่มีระบบส่งน้ำ (ไร่) | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) | พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติการฝนหลวง (ไร่) | ร้อยละพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้งได้รับการช่วยเหลือตามแผนงานปฏิบัติการฝนหลวง (ร้อยละ) | ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนตามที่ร้องขอ (ร้อยละ) | ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ/ลำน้ำธรรมชาติที่ตื้นเขิน (แห่ง) | ปรับปรุงลำน้ำธรรมชาติ (ระยะทาง : กิโลเมตร) | ปริมาณวัชพืชและขยะมูลฝอยที่กำจัด (ตันต่อปี) | ระบบป้องกันชุมชนเมือง, จัดทำผังน้ำ/ผังการระบายน้ำ, เขื่อนป้องกันตลิ่ง (แห่ง/ผัง) | เขื่อนป้องกันตลิ่ง (ระยะทางที่ดำเนินการ : เมตร) | พัฒนา ปรับปรุงพื้นที่ชะลอน้ำ, พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ำสถานีสูบน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เฉพาะจุด (แห่ง) | พื้นที่ได้รับการป้องกัน/ลดผลกระทบ, พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | ครัวเรือนที่ได้รับการป้องกัน/ลดผลกระทบ, ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) | ร้อยละพื้นที่ได้รับการแก้ไขปัญหา (ร้อยละ) | พื้นที่เสี่ยงจากอุทกภัยได้รับการจัดการด้วยการปรับตัวและเผชิญเหตุ (ไร่) | ร้อยละความสำเร็จในการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐานสำหรับครัวเรือน (ร้อยละ) | ก่อสร้างระบบบำบัดใหม่, เพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดเดิม (แห่ง) | ปริมาณน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำ (ลบ.ม./ปี) | ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ (ครัวเรือน) | การควบคุม กำกับ และบังคับการกับแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ (แห่ง) | กำหนดขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ำ (จำนวนลุ่มน้ำ) | ร้อยละของปริมาณน้ำที่ได้รับการบำบัดถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์ต่อปี (ร้อยละ) | จำนวนลุ่มน้ำที่มีวางแผนจัดสรรน้ำเพื่อระบบนิเวศ (จำนวนลุ่มน้ำ) | จำนวนพื้นที่ ลำคลอง/ลำน้ำ/พื้นที่ชุ่มน้ำและแหล่งน้ำ ที่ได้รับการฟื้นฟู (ไร่) | จำนวนพื้นที่ป่า ที่ได้รับการปลูกฟื้นฟู (ไร่) | จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน (ไร่) | จัดทำ ปรับปรุง ทบทวน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับด้านทรัพยากรน้ำ (ฉบับ/เรื่อง) | จัดตั้งองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ระดับชาติ/ลุ่มน้ำ (องค์กร/ลุ่มน้ำ) | จัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เรื่อง/แผน/ลุ่มน้ำ) | ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) | ระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ/ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ (ระบบ/สถานี/เครื่อง) | งานวิจัย ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ (เรื่อง) | การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (เรื่อง/กิจกรรม)
[9 empty] | LAT | LONG |  |  |  |  | งบประมาณ ตาม พรบ. | งบกลางปี | งบเงินกู้ | เงินนอกงบประมาณ | งบประมาณเพิ่มเติมจาก พรบ. (โอนเปลี่ยนแปลง/เงินเหลือจ่าย) |  |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิกโครงการ | ตกพับ/ พรบ.โอนงบประมาณ พ.ศ. ... | [54 empty] | กลุ่มจังหวัด
แผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | [20 empty] | 2564 | 2564
452 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างฝาย มข. 2527 ห้วยน้ำลอก จุดบริเวณ หน้าวัดศรีบุญเรือง หมู่ที่ 6 บ้านปางค้อ ตำบลบ่อทอง สันฝายสูง 2 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 16 เมตร องค์การบริหาร ส่วนตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ทองแสนขัน | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.779 | 0.779 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 |  |  | 0.71 | 100
453 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | เรียงหินสันอ่างเก็บน้ำห้วยภูนก หมู่ที่ 1 บ้านห้วยภูนก ตำบลท่าปลา พื้นที่เรียงหินยาแนวไม่น้อยกว่า 5,428 ตารางเมตร เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 5.588 | 5.588 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.865 |  |  | 2.919
1092 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงระบบสูบน้ำวัดห้วยต้าใต้บ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 5.617 | 5.617 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.49 |  |  | 0
1093 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลจริม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 4.519 | 4.519 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.821 |  |  | 0.93899
1094 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 3.824 | 3.824 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.17 |  |  | 0
1095 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ้านปากดง หมู่ที่ 1 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.491 | 1.491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81249 |  |  | 0.81249 | 100
1096 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา บ้านดงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.471 | 1.471 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79389 |  |  | 0.79389 | 100
1097 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านท่าวังโปร่ง หมู่ที่ 2 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.445 | 1.445 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81569 |  |  | 0.81569 | 100
1098 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านเลิศชัย หมู่ที่ 4 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.262 | 1.262 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71489 |  |  | 0.71489 | 100
1099 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านท่าใหม่ หมู่ที่ 13 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.23 | 1.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6929 |  |  | 0.6929 | 100
1100 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาบ้านงุ้นงาม หมู่ที่ 11 ตำบลจริม เทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.198 | 1.198 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6619 |  |  | 0.6619 | 100
1101 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | วางท่อน้ำเพื่อการเกษตรในเขตเทศบาลตำบลท่าปลา หมู่ที่ 1,6,8 ชุมชนห้วยภูนก ชุมชนท่าปลา 1 ชุมชนตลาด ชุมชนเนินสวน ชุมชนเนินสว่าง 1 ตำบลท่าปลา เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 8.493 | 8.493 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.43 |  |  | 0
1102 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างประปาใช้ระบบกาลักน้ำแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านห้วยภูนก หมู่ที่ 1 ตำบลท่าปลา ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2.796 | 2.796 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |  |  | 0
1103 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ขยายเขตวางท่อเมนประปาภายในเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 ชุมชนร่วมจิต 1 และชุมชนร่วมจิต 2, หมู่ที่ 2 ชุมชนรวมพลังใจ และชุมชนสระแก้ว,หมู่ที่ 3 ชุมชนร่วมใจ, หมู่ที่ 4 ชุมชนแสนสุข, หมู่ที่ 10 ชุมชนราษฎร์บำรุง, หมู่ที่ 11 ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลร่วมจิต เทศบาลตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ท่าปลา | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 8.431 | 8.431 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3359 |  |  | 8.3359 | 100
1104 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านวังสะโม 1 ตำบลบ้านดารา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.811 | 0.811 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 |  |  | 0.527 | 100
1105 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านเกาะเหนือ ตำบลบ้านดารา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดารา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 |  |  | 0.455 | 100
1106 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านดง ตำบลพญาแมน องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.099 | 1.099 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92889 |  |  | 0.92889 | 100
1107 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านดง (บริเวณสนามกีฬากลาง อบต.พญาแมน) ตำบลพญาแมน องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | พิชัย | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 0.548 | 0.548 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  |  | 0.48 | 100
1108 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 4 บ้านเกาะไทย ตำบลป่าเซ่าตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 9.06 | 9.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
1109 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านวังโป่ง ตำบลวังกะพี้ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2.323 | 2.323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7645 |  |  | 1.2454
1110 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านวังแดง ตำบลหาดงิ้ว ตามแบบมาตราฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | เมืองอุตรดิตถ์ | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 4.25 | 4.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.49 |  |  | 0
1111 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11 บ้านทุ่งพัฒนา ตำบลฝายหลวงตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ลับแล | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 2.083 | 2.083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
456 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 1 - 9 ตำบลน้ำพี้ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพี้ อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ทองแสนขัน | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.245 | 1.245 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.885 |  |  | 0.2655
457 | กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น | ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด หมู่ที่ 1 ถึง หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเสี้ยว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสี้ยว อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ |  |  | ฟากท่า | อุตรดิตถ์ | [6 empty] | 1.829 | 1.829 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2564 | 2564 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 100